## 硬装费用明细
项目名称 | 项目描述 | 商家 | 收费说明 | 单价 | 数量 | 总价计算 | 收费方式 | 实付 | 问题
封窗 | 餐厅北阳台封窗，南次卧阳台封窗 | 唯众 | 断桥铝，73型材(营口永顺断桥铝)，双层玻璃，单层玻璃厚5mm，四分格形态，内嵌海绵棒，北阳台全钢化，南阳台非钢化，明合页带定位器，无内导，外阳台台面内倾斜渗水各加一块钢板防渗漏，五金304不锈钢 | 窗380/㎡，钢化+50/㎡，窗扇+300/扇，钢板+100/块 | 南北阳台共7.52㎡ | 380*7.52+3.6*50+300*2+100*2 = 3837.6 | 预付款650【已支付】+尾款3180【已支付】 | 3830 | 工人作业速度非常快，没有时间仔细确认①断桥铝材质的厚度是否满足1.4mm ②实际测量发现窗扇厚度73mm，窗框厚度64mm，经过邻居和商家反复确认，觉得可能存在欺诈，已录音备用
砸墙 | 入户北次卧隔断墙+客厅回字形隔断墙+餐厅北阳台窗正下方墙垛+南次卧窗正下方墙垛+主卧飘窗+门洞抬高10厘米全屋拉平（门洞包括两个卫生间+厨房门+四个卧室门） | 品诺装饰[1] | 砸墙+清渣（不涉及瓦工，因此不包含抹灰） | 1000 | —— | 1000 | 预付款400【已支付】+尾款600【已支付】 | 1000 | ① 门洞上扩会破坏本身的门梁，全部上扩后还需要根据要求重新建梁，所以取消该项目
铲保温墙 | 北阳台封窗后变为内阳台，需要铲掉保温层扩大一点空间 | 业主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ① 这一步应该包含在砸墙中，当时忘记了。为了节约成本，就自己铲
抹灰 | 砌主卧门洞+飘窗、南次卧阳台、餐厅阳台抹灰 | 散工+业主 | 料量按散工要求购买，共479, 人工费450/天,师傅喝水2块 | —— | —— | 931 | 日工结束支付全款 | 931 | ① 师傅干一天我们跟着学，让师傅尽量把难做的部分做完，余下简单的活我们自己干完，可以省一天人工费用
水电 | 水：从厕所走进水到两个卫生间，主冷水管6分，进两个卫生间6变4，卫生间和厨房内部都是4分管，燃气热水器回水和热水都是4分，只做主管回水；电：分8个回路（①全屋（不含厨房和卫生间）照明，②主次卫生间，③厨房，④全屋（不含厨房和卫生间）插座，⑤冰箱，⑥客厅柜机空调，⑦北卧室挂机空调，⑧南卧室挂机空调），换强电空开，不做全屋换线；水钻眼：共13个穿梁眼（10个40走水，3个走电），1个燃气热水器排气管 | 散工+业主 | 料量按散工要求购买4170(=4015-15(抹零)+45+60+50+15)，余料退货退款497，实际用料总费用 3673(=4170-497) , 空开856.87，水电人工费3500, 水钻眼440(460=13x30+70，实付440)，清渣费20(13袋垃圾)，空开费用 | —— | —— | 8489.87 | 完活日当天结束支付 | 8489.87 | ① 要根据自己定好的点位图纸和实际画线仔细对应，我们标识的已经很仔细了，但是实际画线中发现的问题：a) 主卧室进门的照明开关给画在了新砌的门边上，这样开槽势必会截断部分钢梁, 已调整为原墙面开槽 b) 燃气热水器的冷热水管没有按照实际管距开槽，选款冷热管距20.9cm, 实际开槽15cm, 还好问了海尔售后说不影响安装，燃气热水器的电热防冻插座要距离机器10cm左右，这里也让师傅调整了一下距离 ② 施工不规范：a) 给线盒打发泡(跟师傅说改水泥砂浆、胶泥或者石膏，但是他为了省工人费用不同意，看看能不能自己搞一下)，b) 冷热水管紧贴着走
瓦工 | 卫生间下水包管：隔音棉和透明胶带包管，然后用红砖水泥包平 | 散工+业主（隔音棉包管） | 材料费12071.77+人工费7342.5（包一个管200人工费*2+一个卫生间防水600人工费*2+贴瓷砖50一平*76.7平+地面找平25一平*77.7平-抹零35） | —— | 2 | 19414.27 | 完活日当天结束支付 | 19414.27
| 卫生间防水：第一层墙面直接涂稀释好的劳亚尔防水剂，第二层胶粉兑水泥砂浆贴防水布，第三层水泥砂浆保护层 | 散工 |  | —— | 2
| 厨房卫生间贴瓷砖：厨房不用墙地对缝，卫生间三面墙地对缝，厨卫窗户不做倒角和阳角条直接拼接 | 散工+业主（涂瓷砖背胶） |  | —— | 76.7
| 客餐厅卧室走廊地面找平：地面使用胶粉兑水浇湿，水泥砂浆找高度约2~3厘米（预留1.6cm的地板厚度），表面撒水泥抹光 | 散工 |  | —— | 77.7
合计 | [7 empty] | 33665.14

## 主材辅材工具费用明细
项目 | 单项合计 | 商品 | 品牌型号 | 渠道 | 价格 | 数量 | 总价 | 实付 | 问题 | 附件
全流程 |  | 耳罩 | 3MX5A | 京东 | 278 | 2 | 556 | 423
|  | 口罩 | 3M1201 | 京东 | 64 | 2 | 128 | 101
|  | 胶带 |  | 楼下文具店 | 5 | 2 | 10 | 10
|  | 工业吸尘器 | 杰诺JS-308S | 京东 | 318 | 1 | 318 | 412
|  | 灭火器 | 浙星干粉灭火器4公斤 手提式 | 京东 | 53.9 | 1 | 53.9
|  | 装修保护膜 | 彩弘2.4m*15m 两卷 | 京东 | 39.9 | 1 | 39.9
|  | 冲击钻电锤电镐两用 | 德国沃克莱夫混凝土工业级电钻套装 | 京东 | 188 | 1 | 188 | 188
|  | 插排 | 公牛，3m | 小区便利店 | 35 | 1 | 35 | 35
|  | 梯子 | 格美居GEMJU家用折叠人字梯铝合金加厚 | 京东 | 258 | 1 | 258 | 129
|  | 临时马桶 |  | 京东 | 22 | 1 | 22 | 22
|  | 住宅电器设计规范 |  | 京东 | 11.2 | 1 | 11.2 | 11.2
|  | 墨斗+墨汁*2 | 田岛 | 京东 | 89 | 1 | 89 | 89
|  | 口罩防尘罩10片 | 3M | 京东 | 30 | 1 | 30 | 30
|  | 激光水平仪 | 石井 | 京东 | 287.5 | 1 | 287.5 | 287.5
|  | 塑料盆 |  | 8期楼下便利店 | 15 | 1 | 15 | 15
|  | 粉笔 | 白色一盒，彩色一盒 | 楼下文具店 | 3 | 2 | 6 | 6
|  | 抹灰泥板 |  | 9期便民建材批发商店 | 10 | 1 | 10 | 10
|  | 抹灰抹子（光面） |  | 9期便民建材批发商店 | 10 | 1 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 1778.7
砌墙 | 479 | 红砖 | 标准尺寸 | 9期便民建材批发商店 | 0.6 = (0.5/块+0.1/块上料) | 80 | 48 | 48
|  | 水泥 | 50kg/袋，小野田425 | 9期便民建材批发商店 | 26 = (25/袋+1/袋上料) | 3 | 78 | 78
|  | 沙子 | 河沙，40kg/袋 | 9期便民建材批发商店 | 5 = (4/袋+1/袋上料) | 20 | 100 | 100
|  | 保温板 | 120cmx60cm/块 | 9期便民建材批发商店 | 4 | 7 | 28 | 28
|  | 胶钉 |  | 9期便民建材批发商店 | 1 | 50 | 50 | 50
|  | 胶泥 |  | 9期便民建材批发商店 | 26 = (25/袋+1/袋上料) | 3 | 78 | 77
|  | 网 |  | 9期便民建材批发商店 | 2 | 20 | 40 | 36
|  | 门梁 | 长1.25m, 横截面4cm*6cm | 9期便民建材批发商店 | 25/m | 2.5 | 62 | 62
水电改造-生活用水 | 2021 | 6分ppr管 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 60/根，每根4米 | 5 | 300 | 300
|  | 6分ppr弯头 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 7 | 11 | 77 | 77
|  | 6分ppr 45°弯头 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 7 | 10 | 70 | 70
|  | 6分ppr 直接 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 6 | 4 | 24 | 24
|  | 6变4ppr三通 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 5 | -1 | -5 | -5 | 可能是退款的时候识别错误
|  | 6变4ppr直接 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 4.5 | 2 | 9 | 9
|  | 6变4ppr弯头 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 4.5 | 2 | 9 | 9
|  | 6分保温棉 |  | 9期便民建材批发商店 | 4/根，每根4米 | 11 | 44 | 44
|  | 6分球阀 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 115 | 1 | 115 | 115
|  | 4分ppr管 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 35/根，每根4米 | 19 | 665 | 665
|  | 4分ppr弯头 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 4 | 30 | 120 | 120
|  | 4分ppr三通 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 3 | 5 | 15 | 15 | 可能是退款的时候识别错误
|  | 4分ppr 45°弯头 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 4 | 7 | 28 | 28
|  | 4分管古（内螺纹直接） | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 3 | 6 | 18 | 18
|  | 4分内丝弯头 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 18 | 12 | 216 | 216
|  | 4分ppr内丝三通 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 18 | 3 | 54 | 54
|  | 4分连体弯头 | 伟星 | 9期便民建材批发商店 | 40 | 2 | 80 | 80
|  | 塑料丝堵 |  | 9期便民建材批发商店 | 1 | 7 | 7 | 7
|  | 打压用角阀 |  | 9期便民建材批发商店 | 12 | 3 | 36 | 36
|  | 打压用长软管 |  | 9期便民建材批发商店 | 10/根 | 2 | 20 | 20
|  | 4分红色保温棉 |  | 9期便民建材批发商店 | 3/根 | 24 | 72 | 72
|  | 4分蓝色保温棉 |  | 9期便民建材批发商店 | 3/根 | 9 | 27 | 27
|  | 4分管夹子 |  | 9期便民建材批发商店 | 5/袋 | 1 | 5 | 5
|  | 1寸管夹子 |  | 9期便民建材批发商店 | 6/袋 | 2 | 12 | 12
|  | 1寸吊夹 |  | 9期便民建材批发商店 | 20/袋 | 0 | 0 | 0
|  | 生料带 |  | 9期便民建材批发商店 | 3 | 1 | 3 | 3
水电改造-下水 | 78 | 100扁移位器一套 |  | 9期便民建材批发商店 | 15 | 1 | 15 | 15
|  | 100扁管 |  | 9期便民建材批发商店 | 15/米 | 0.2 | 3 | 3
|  | 50直接 |  | 9期便民建材批发商店 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | 50单口弯头 |  | 9期便民建材批发商店 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | 50弯头 |  | 9期便民建材批发商店 | 2 | 4 | 8 | 8
|  | 50三通 |  | 9期便民建材批发商店 | 3 | 1 | 3 | 3
|  | 50下水管 |  | 9期便民建材批发商店 | 6/米 | 3 | 18 | 18
|  | 50管45°弯头 |  | 9期便民建材批发商店 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | 堵漏王 |  | 9期便民建材批发商店 | 8/袋 | 0 | 0 | 0
|  | 下水胶 |  | 9期便民建材批发商店 | 25/桶 | 1 | 25 | 25
水电改造-电 | 2468.87 | 空开 | 施耐德 | 京东 |  |  | 856.87 | 856.87
|  | 4平方线红、蓝、花（黄绿双色） |  | 9期便民建材批发商店 | 222/捆 | 3 | 666 | 666
|  | 2.5平方线红、蓝、白、绿 |  | 9期便民建材批发商店 | 145/捆 | 4 | 580 | 580
|  | 3分线管 |  | 9期便民建材批发商店 | 3/根 | 25 | 75 | 75
|  | 3分线管接头 |  | 9期便民建材批发商店 | 0.4 | 40 | 16 | 16
|  | 3分线盒活结 |  | 9期便民建材批发商店 | 0.4 | 60 | 24 | 24
|  | 线盒 |  | 9期便民建材批发商店 | 1 | 40 | 40 | 40
|  | 连体线盒 |  | 9期便民建材批发商店 | 1 | 50 | 50 | 50
|  | 盒盖 |  | 9期便民建材批发商店 | 0.5 | 10 | 5 | 5
|  | 发泡胶 |  | 9期便民建材批发商店 | 15 | 1 | 15 | 15
|  | 开槽锯片 |  | 9期便民建材批发商店 | 15 | 2 | 30 | 30
|  | 割铁锯片 |  | 9期便民建材批发商店 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | 腊管 |  | 9期便民建材批发商店 | 1/根 | 11 | 10 | 10
|  | 电布 |  | 9期便民建材批发商店 | 5 | 8 | 40 | 40
|  | 网线 | 六类线 | 9期便民建材批发商店 | 4/米 | 35 | 9 | 9
|  | 钢丝 |  | 9期便民建材批发商店 | 1/米 | 10 | 10 | 10
|  | 灯头+200瓦灯泡 |  | 9期便民建材批发商店 | 5 | 4 | 20 | 20
|  | 蛇皮螺纹管 |  | 9期便民建材批发商店 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 3分线夹子 |  | 9期便民建材批发商店 | 5/袋 | 4 | 20 | 20
包管找坡防水贴砖找平美缝 | 12071.77 | 瓷砖样品 |  | 1688+淘宝 | 色初23+意大利米兰27+恒志13+玛喆20+方拓12+德胜居18+乐鑫20 |  | 133 | 133
|  | 瓷砖 | 佛山市陶域建材有限公司，H6101M通体中灰哑光600*600，6701Z通体深灰哑光600*600 | 1688 | H6101M 20/块，6701Z 23/块 | 厨房墙地：H6101M，80块卫生间墙地：6701Z，156块 | 7594 =（7444（=瓷砖5188+加工费756+运费1500）+ 上楼搬运费 150） | 6650=（6500=（瓷砖4500+加工费500+运费1500）+上楼搬运费 150） | ①瓷砖是附送瓷砖缝十字架的，但是店家没有1.5mm的，所以一起另买了 ②购买总面积为5平，实际铺设面积为77平，余量为10%，如果考虑到橱柜遮挡部分用杂砖，总体费用能更便宜
|  | 瓷砖缝十字架 | 河北浩哥塑料制品有限公司 | 1688 |  | 1.5mm 5包，2.0mm 5包，2.5mm 10包，每包100个 | 3.6 | 3.6
|  | 瓷砖背胶 | 德高，低吸水率玻化砖专用背胶，强效瓷砖背胶耐水型 | 9期便民建材批发商店 | 200/桶，规格5KG, 理论施工45平米 | 1 | 200 | 200 | 官方渠道验证真伪
|  | 背胶滚筒 |  | 9期便民建材批发商店 | 5 | 1 | 5 | 0
|  | 瓷砖美缝剂 | 马贝环氧彩砂，5kg装，131：120调色 | 幸福家居建材市场 | 800/桶 | 2 | 1600 | 1600
|  | 瓷砖美缝工具-电子秤 | 香山0.1克高精准电子秤厨房秤EK813 | 京东 | 59 | 1 | 59 | 59
|  | 瓷砖美缝工具-海绵 | 洗车擦车海绵块 | 京东 | 20 | 1 | 20 | 20
|  | 瓷砖美缝工具-刮刀 |  | 1688 | 8.86 | 1 | 8.86 | 8.86
|  | 瓷砖美缝工具-刮板 |  | 1688 | 13 | 1 | 13 | 13
|  | 瓷砖美缝工具-勾缝刀 |  | 1688 | 9.31 | 1 | 9.31 | 9.31
|  | 5A锯片 |  | 9期便民建材批发商店 | 25 | 3 | 75 | 75 | 需退两个
|  | 地板样品 |  | 1688+淘宝 | 常州市木佳伊木业16+大自然8 | 2 | 24 | 24
|  | 下水管隔音棉 | 1.5cm厚，7.5米长，1米宽 | 幸福家居建材市场 | 80/卷 | 1 | 80 | 80
|  | 透明胶带 |  | 幸福家居建材市场 | 7/卷 | 1 | 7 | 5
|  | 水泥 | 50kg/袋，小野田425 | 9期便民建材批发商店 | 26.5=(25/袋+1.5/袋上料) | 10 | 265 | 265
|  |  |  | 兴旺望建材商行 | 26=(25/袋+1/袋上料) | 20 | 520 | 520
|  |  |  | 兴旺望建材商行 | 26=(25/袋+1/袋上料) | 15 | 390 | 390
|  | 沙子 | 河沙，40kg/袋 | 9期便民建材批发商店 | 5.5=(4/袋+1.5/袋上料) | 20 | 110 | 110
|  |  |  | 兴旺望建材商行 | 5=(4/袋+1/袋上料) | 120 | 600 | 600
|  |  |  | 兴旺望建材商行 | 5=(4/袋+1/袋上料) | 100 | 500 | 500
|  |  |  | 兴旺望建材商行 | ﹣130=(沙子退货﹣200元+搬运费70) | 63 | -130 | -130
|  | 红砖 | 标准尺寸 | 9期便民建材批发商店 | 0.5/块，共20上料费 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | 兴旺望建材商行 | 0.6=(0.5/块，0.1/上料) | 20 | 12 | 10
|  |  |  | 9期便民建材批发商店 | 0.5/块 | 4 | 2 | 2
|  | 防水丙纶布 | 小比利 | 9期便民建材批发商店 | 5/米 | 60 | 300 | 300
|  | 砂浆防水剂 | 劳亚尔1:50浓缩型 | 9期便民建材批发商店 | 35/桶，规格500ml | 4 | 140 | 140
|  | 胶粉 | 小比利 | 9期便民建材批发商店 | 14/袋 | 8 | 112 | 112
|  | 地漏 | 潜水艇 | 京东 |  | 3（一个湿区，两个干区） | 312 | 312
|  | 线盒盖 |  | 幸福家居建材市场 | 0.5/个 | 20 | 10 | 10
|  | 挡水条 | 纯黑色人造石U型非实心1.68m | 幸福家居建材市场 | 130 | 1 | 130 | 130

## 电器家具明细
商品 | 空间位置 | 类型 | 品牌型号 | 缩略图 | 尺寸（宽，深，高），mm | 渠道 | 报价 | 数量 | 总价 | 链接 | 选购说明 | 实付 | 售后 | 安装费用
电热水器 | 卫生间 | 电器 | 海尔（Haier）60升电热水器3000W变频速热6倍增容一级能效智能手机APP控制遥控预约EC6003-JT1(U1)京品家电【3000W变频】智能抑菌 6倍增容 |  | 810，440，490 | 京东，海尔京东自营旗舰店 | 1499 | 2 | 2998 | https://item.jd.com/100003859066.html | 【双十二】-100*2
燃气热水器 | 厨房室内 | 电器 | 海尔燃气热水器JSQ31-16R5BW |  | 390，160，600 | 京东，海尔热水器隆阳专卖店 | 2999 | 1 | 2999 |  | TODO: 收货好评返200， 晒单赠品三选一(海尔熨烫机，红三角电饭锅，美菱电炒锅)，师傅上门安装时退还设计费30 | 3029 | 延迟送货（3月15号），保价30天，整机八年保修，免费上门，免费换零件，服务电话4006-999-999
洗衣机 | 长卫生间 | 电器 | 海尔（Haier）滚筒洗衣机全自动 高温除菌 微蒸汽除螨防皱10KG洗烘一体变频EG100HB129S【微蒸汽空气洗蒸衣塑型】 |  | 595，650，850 | 京东，海尔京东自营旗舰店 | 2999 | 1 | 2999 | https://item.jd.com/100012295086.html#crumb-wrap | 【双十二】-100
冰箱 | 餐厅 | 电器 | 松下（Panasonic）303升三门冰箱 一级能效 小京鱼智能 银离子抗菌 自动制冰宽幅变温NR-JS30AX1-W 白色 |  | 600，650，1900 | 京东，松下冰箱京东自营旗舰店 | 4390 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100007742413.html#none | 【双十二】-600，3790可以拿下；赠品回血：- | 0 | 送三年延保
冰箱 | 餐厅 | 电器 | 海尔冰箱十字对开门风冷无霜四门冰箱双变频大容量冰箱405升新国标一级能效阻氧干湿分储母婴专属空间 |  | 700，675，1775 | 京东，海尔家电智选旗舰店 | 3499 | 1 |  |  | TODO: 收货晒图送赠品（茶吧机） | 3489 | 延迟送货（需要时提前联系商家），保价360天，整机一年，主件三年，送十年电机延保卡
抽油烟机+灶台 | 厨房 | 电器 | 美的（Midea）J58+Q70-T 油烟机 侧吸抽油烟机 烟灶套装 WiFi智控 家用吸油烟机 燃气灶 （天然气）【20㎡挥手烟机5.0KW六爪灶-天】 |  | 【抽油烟机】-【机体尺寸】898，404，636（429+207）【安装尺寸】宽915 【灶台】-【面板尺寸】760，445，145 【开孔尺寸】645，340，R20 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 2399 | 1 | 2399 | https://item.jd.com/100013700218.html#crumb-wrap | 【双十二】-100
抽油烟机+灶台 | 厨房 | 电器 | 方太JQD6T+HT8BE.S(天然气)油烟机燃气灶20大风量一键启动巨焰大火力新灶 |  |  | 京东 | 3599 | 1 | 3599 |  |  | 3599 | 保修5年 | 免费，辅材按实际情况收费
蒸烤一体机 | 厨房 | 电器 | 美的（Midea）伯爵 蒸汽烤箱 嵌入式电蒸箱电烤箱 家用大容量蒸烤一体机TQN34FBJ-SA |  | 【外形尺寸】595，525，454【开孔尺寸】560，550，450 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 3499 | 0 | 0 | https://item.jd.com/4315566.html#crumb-wrap | 需要有通风孔和底座通风孔； 【双十二】-500
洗碗机 | 厨房 | 电器 | 美的（Midea）8套 嵌入式 家用洗碗机 WIFI智控 银离子抑菌 20min超快洗 台式刷碗机D18【8套台嵌两用】20min超快洗 |  | 550，500，590 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 2999 | 1 | 2999 | https://item.jd.com/100012006210.html#crumb-wrap | 【双十二】-500
洗碗机 | 厨房 | 电器 | 美的RX10Pro |  | 600，581，775 | 淘宝，美的合易美专卖店 | 3699 | 1 | 3699 |  | 【双十二】 | 2729 | 整机保修一年，主要零部件（控制面板、电机、电控板、水泵）保修三年 | 0
电视 | 客厅 | 电器 | 小米电视4A 60英寸 L60M5-4A 4K超高清 HDR 内置小爱 2GB+8GB 教育电视 人工智能语音网络液晶平板电视 |  |  | 京东，小米京东自营旗舰店 | 2399 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100012354238.html | 【双十二】-200
电视 | 主卧室 | 电器 | 小米电视Redmi A55 55英寸4KHDR超高清人工智能网络液晶教育平板电视红米 L55R6-A |  | 【含边框，不含底座】1237.8，63.9，715.3 | 京东，小米京东自营旗舰店 | 1988 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100008697687.html#crumb-wrap | 【双十二】-0
立式空调 | 客厅 | 电器 | 美的（Midea）新一级 智行 智能变频冷暖 3匹客厅圆柱空调立式柜机 KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(1) 【新一级爆款】第四代智清洁 |  | 【室内机】405，405，1775【室外机】940，342，673 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 5799 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100007626997.html#none | 【双十二】-0
壁挂空调1 | 主卧室 | 电器 | 美的（Midea）新一级 i青春II 智能控制 变频冷暖 大 1匹壁挂式空调挂机KFR-26GW/N8XHB1【新一级爆款】第四代智清洁 |  | 【室内机】880，195，295 【室外机】857，328，555 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 2199 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100013853386.html#crumb-wrap | 【双十二】-100
玻璃隔断门1 | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
浴缸 | 方卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
多层置物架（镜柜左侧） | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
镜柜 | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
垃圾桶 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
淋浴花洒 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
马桶 | 卫生间 | 卫浴 |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
马桶扶手 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
电热毛巾架 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
洗漱台盆 | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
风暖浴霸 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
洗漱台一体（台盆，柜体，柜镜） | 方卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
洗衣机洗漱台台面 | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
折叠桌 | 餐厅 |  |  |  |  | 总价: 0
餐椅 | 餐厅 |  |  |  |  | 总价: 0
水槽 | 厨房 |  |  |  |  | 总价: 0
多人沙发 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
单人沙发 | 客厅 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
茶几 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
电动晾衣架 | 客厅 | 电器 |  |  |  | 总价: 0
边几1 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
边几2 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
落地灯 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
壁挂灯 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
前置过滤器 | 厨房 | 厨房用品 |  |  |  | 数量: 1; 总价: 269; 实付: 269
合计 | [5 empty] | 总价: 21961; 实付: 13115

## 商家详细信息
商家名称 | 全称 | 详细信息 | 其它商家
品诺装饰（砸墙） | 大连品诺装饰装修工程有限公司 | https://gongshang.mingluji.com/liaoning/name/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%93%81%E8%AF%BA%E8%A3%85%E9%A5%B0%E8%A3%85%E4%BF%AE%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8
https://aiqicha.baidu.com/company_detail_91131019584325?rq=ef&pd=ee&from=ps
砌墙 | 孟 | 13942626713
水电 | 王 | 15140436656
水钻打眼 | 赵 | 13840916589 | 岳威，15241464419
瓦工 | 孙*学 | 13604281790，辽B D23B2

## 饮食交通开支
日期 | 公交卡充值 | 地铁 | 打车 | 饮食 | 其它 | 合计 | 备注
2020-11-22 | 100 | 0 | 37 | 11.5 | 0 | 148.5
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 没有出门
2020-11-24 | 0 | 14 | 38 | 55 | 0 | 107
2020-11-25 | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 89
2020-11-26 | 0 | 0 | 54.4 | 59 | 0 | 113.4
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 其它项为B站充值，以为自己能给迷瞪看报价买的礼物
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-29 | 0 | 12 | 16 | 47 | 0 | 75
2020-11-30 | 0 | 0 | 31.28 | 59 | 0 | 90.28
2020-12-01 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 61.6
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 58.5
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-04 | 0 | 0 | 41 | 64.2 | 0 | 105.2 | 炒方便面
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 66.1
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19
2020-12-08 | 0 | 0 | 61 | 57 | 0 | 118
2020-12-09 | 0 | 0 | 49.2 | 43 | 0 | 92.2
2020-12-10 | 20 | 0 | 17.8 | 110.5 | 0 | 148.3
2020-12-11 | 0 | 0 | 84.65 | 52.5 | 0 | 137.15
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-13 | 0 | 0 | 18.5 | 77.8 | 0 | 96.3 | 去宜家
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-15 | 0 | 0 | 63.2 | 204 | 0 | 267.2 | 请田孟吃饭
2020-12-16 | 0 | 0 | 60.4 | 43 | 0 | 103.4
2020-12-17 | 0 | 0 | 20.3 | 46.9 | 24 | 91.2 | 买了两瓶眼药水舒缓
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 买调料做鱿鱼
2020-12-19 | 0 | 0 | 55.72 | 57 | 0 | 112.72
2020-12-20 | 0 | 0 | 35.7 | 66 | 0 | 101.7
2020-12-21 | 0 | 0 | 65.6 | 21 | 0 | 86.6
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-23 | 0 | 28 | 62.5 | 34.9 | 30 | 155.4 | 翻墙续费
2020-12-24 | 0 | 0 | 39.91 | 12.3 | 0 | 52.21
2020-12-25 | 0 | 0 | 17.5 | 63 | 0 | 80.5
2020-12-26 | 0 | 4 | 0 | 46 | 18.4 | 68.4 | 便携免洗洗手液
2020-12-27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 腾讯会员
2020-12-28 | 0 | 0 | 19 | 67 | 0 | 86
2020-12-29 | 0 | 0 | 68.6 | 63.8 | 15 | 147.4 | 验孕棒15
2020-12-30 | 0 | 0 | 87.13 | 65 | 0 | 152.13
2020-12-31 | 0 | 0 | 30.4 | 63 | 0 | 93.4
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 岳岳生日蛋糕
2021-01-03 | 0 | 0 | 43 | 16.9 | 183 | 242.9 | 岳岳手机充值50，验孕棒15，喜家德118
2021-01-04 | 0 | 0 | 79.3 | 73.9 |  | 153.2
2021-01-05 | 0 | 0 | 111.64 | 61 | 0 | 172.64
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 0 | 99.61 | 58 | 0 | 157.61
2021-01-08 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 132
2021-01-09 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 763.3 | 787.6 | 买菜、炒板栗、fresh
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 36.9
2021-01-11 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 53.7
2021-01-12 | 0 | 0 | 100.9 | 55 | 0 | 155.9
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62
2021-01-14 | 0 | 0 | 23.4 | 58.5 | 0 | 81.9
2021-01-15 | 0 | 0 | 63 | 63.5 | 0 | 126.5 | 沙子水泥上料
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 前置上门费
2021-01-17 | 0 | 0 | 41.2 | 60.5 | 13 | 114.7 | 开始做包管防水，给瓦工孙女买了一杯奶茶
2021-01-18 | 0 | 0 | 59.31 | 107 | 0 | 166.31
2021-01-19 | 100 | 0 | 32.5 | 49.5 | 0 | 182 | 还户口，去金三角看木地板
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 0 | 47.1 | 32 | 21.8 | 100.9 | 闭水试验（蓄水），买绝味鸭脖
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-23 | 0 | 0 | 84.6 | 53.9 | 50.01 | 188.51 | 闭水试验（放水），晚上打车去医大二院
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 14 | 64.8 | 70 | 4 | 152.8 | 瓷砖到货，买酒精消毒湿巾
2021-01-27 | 0 | 0 | 57.11 | 95.6 | 0 | 152.71 | 开始贴砖
2021-01-28 | 0 | 0 | 87.73 | 100.5 | 0 | 188.23
2021-01-29 | 0 | 0 | 59.06 | 63.5 | 0 | 122.56 | 取环氧彩砂
2021-01-30 | 0 | 0 | 37.7 | 69.5 | 42.9 | 150.1 | 买化妆棉
2021-01-31 | 0 | 0 | 98.29 | 101 | 0 | 199.29 | 取挡水条
2021-02-01 | 0 | 0 | 57.1 | 59.5 | 0 | 116.6 | 结束贴砖，水泥沙子上料
2021-02-02 | 0 | 0 | 72 | 66.5 | 0 | 138.5 | 开始找平
2021-02-03 | 0 | 0 | 57.11 | 49.5 | 0 | 106.61 | 瓦工结束
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 买两袋牛奶
2021-02-05 | 0 | 0 | 17.7 | 39 | 46.9 | 103.6 | 瓦工结束后打扫卫生，买襄阳牛杂面
2021-02-06 | 0 | 0 | 33.42 | 63 | 5 | 101.42 | 买一瓶洗洁精
合计 | 320 | 72 | 2771.97 | 3290.2 | 1473.81 | 7718.36

## 进度记录
项目名称 | 子项目 | 开始时间 | 工期, h | 实施说明 | 后续跟进 | 注意事项
封窗 | 量尺 | 2020-12-02 | 1~2 |  | 卸旧门窗，砸墙
封窗 | 卸旧门窗 | 2020/12/7，14：00 | 0.33 | 收废品负责卸载和回收，收入+180元 |  | ① 冬季使用废旧塑料布短时间临时封补窗口保护地暖
砸墙 | 砸墙 | 2020/12/8，14：00-17：00；2020/12/9，08:00-10：30 | 5.5 | 包含砸墙、清渣和抹灰(单独砸墙无瓦工)；出售拆卸下来的钢筋，收入+30元 | 抹灰，铲遗留下来的外墙保温棉 | ① 不要破坏公共走廊地砖、入户门、地暖、管道、承重墙；② 冬季使用废旧塑料布短时间临时封补窗口保护地暖；③拆卸下来的钢筋可以卖，2块钱/公斤；④外墙变内墙后应该要求同时铲掉原外墙保温层
封窗 | 安装 | 2020/12/9，10：30-11：30；2020/12/9，14：30-16：00 | 2.5 | 上午先装窗框和挡水板，发泡剂填充，打胶固定；下午等发泡和胶干了之后装玻璃，胶封 | 24小时之后可以看看开关窗看是否牢固，有无安装问题 | ①装好后不要立即清扫，以免扬灰影响胶封；②装好后应等待24小时再去检查已免蹭到未干的胶
砸墙 | 铲保温层 | 2020/12/11，10：30-12：30；2020/12/11，14：30-17：30；2020/12/15，10：30-12：30；2020/12/15，14：30-17：00 | 9.5 | 保温层包括保温岩棉、挂网、水泥砂浆，使用锤子、剪刀、电锤、电镐进行铲除、以及清渣 | 窗户附近铲除后需再次挂网抹水泥砂浆以及后续操作；铲除后发现新封的窗钉大部分穿保温层固定，咨询卖窗商家答复没有安全隐患，但是会沿保温层渗水，后续考虑使用防水专用水泥砂浆对全屋类似情况的窗户都进行封堵和加固，再辅以防水层提高防水性能 | ①应该包含在砸墙环节②最好用角磨机、撬棍等工具效率更高③做好防护，包括降噪耳罩、防尘口罩、眼罩、面罩等，保温岩棉的碎屑容易进入呼吸道、沾皮肤后发痒
封窗 | 保护 | 2020/12/16，14：30-17：00 | 2.5 | 使用保护膜保护目前室内所有北面的窗户，留南向窗通风 | 南向窗必要时实施保护；如果两层防护不够，考虑更换无纺布 | ①购买的静电吸附防护膜单层覆盖防护飞溅的水泥强度不够，需多层覆盖或者最好换无纺布防护
水电 | 拆开发商提供的电线盒看具体走线和是否能重用 | 2020/12/17，10：30-12：00；2020/12/17，14：30-17：30；2020/12/19，10：30-11：30； | 5.5 | 拆掉插座、开关、报警器、强弱电箱、网口、TV口、白炽灯线盒，查看每个节点的进出火、零、地线的情况并录像，配合物业提供的室内走电参考图，还原目前电路路线 | 开发商的线路可靠性存疑(主卧卫生间灯跳闸一次)，要么全屋换线要么电改完之后仔细验收 | ①注意用电安全，一定要断开强电箱总开关再进行操作
砌墙抹灰 | 砌主卧门洞+飘窗、南次卧阳台、餐厅阳台抹灰 | 2020/12/19，16：30-17：30（找师傅） 2020/12/20，10：30-11：30（上料） 2020/12/21，8：30-11：30 2020/12/21，13：30-17：30 2020/12/24，12：00-13：00 2020/12/24，17：30-18：10 | 10.5 | 主卧门洞为红砖墙，左右宽15cm，厚12cm，高220cm，门洞上方加钢梁，两根长1.25m横截面4cm*6cm的钢梁拼接，新旧墙体衔接处每隔40cm左右掏一个洞，长砖嵌入，砌好后直接水泥砂浆抹平；抹灰部分，南次卧阳台左墙窗户缝隙处填水泥砂浆，然后铺2cm厚保温板，以胶钉固定，再加胶泥挂网和水泥砂浆抹平，顶部有掉落倾向的原挂网打一两个胶钉固定；厨房餐厅顶部有掉落倾向的原挂网打一个胶钉固定，胶泥抹平，定工人单人单日工期，剩余部分自己学着做完 | ①飘窗窗台正下方加2cm厚保温板，以胶钉固定，再加胶泥挂网抹平 ②南次卧阳台右侧顶待胶泥干透后补两个胶钉 ③南次卧阳台剩下墙面师傅建议在刮大白的时候直接用石膏挂网抹平，建议咨询大白师傅 ④餐厅阳台剩下有保温棉的墙面挂网胶泥抹平，之后和其它墙面一起其它部分以水泥砂浆抹平 ⑤未用防水专用水泥，后续靠窗部分均需要做防水涂层⑥师傅门洞没有砌平砌垂直，需要再来修补 | ①21号第一天砌墙的时候比较相信师傅，门洞不平不垂直没有及时发现，22号发现，23号疫情做核酸检测，24号师傅中午和晚上才有空过来做修补，严重拖慢了工期；一定不要轻易相信散工的人品，你以为的默认的标准只要不明说不强调，散工就会随便糊弄
砌墙抹灰 | 后续跟进 | 2020/12/25，10：00-13：30 2020/12/25，15：30-18：00 | 6 | ①，②没有补，但是在餐厅阳台顶面补了一个，修补师傅遗留下来的明显裂缝，补砸墙遗留下来的缺角 | ③④⑤⑥（有所改善，但是门洞内外墙面有倾斜角，如果要做窄边框一定需要再找平） | 师傅（孟师傅-电话13942626713）砌墙敷衍！
水电 | 现场沟通水电点位给报价，定师傅，下料和订购，联系水钻工人 | 2020/12/31，10：00-18：00 2021/01/01，10：30-12：00 2021/01/03，11：30-17：30 | 13.5 | 从不同渠道联系到5个水电工，单独约实地沟通水电计划让师傅出报价（走水and/or走电，包工or包工包料），选择权重 价格>是否容易沟通>渠道信赖度选师傅，让师傅下料，去购买施工材料，联系水钻工人
水电 | 施工 | 2021/01/04，7：30-17：00 2021/01/05，7：00-18：00 | 20.5 | 根据我们出的图纸画线（工人用的是水平尺+记号笔，没有用弹线），开槽，打水钻眼，布线 | ①安全起见，厨房燃气管左侧的插座不保留 ②已走的冷热水管需要拉开一点距离，没有走的冷热水管不可以再紧贴，尽量留有一点距离 ③ 卫生间马桶下水使用扁管移位没有带来地面高度的提升 ④ 空气开关由下进上出改为通用做法上进下出，更换空开 ⑤ 线盒发泡抠出来改为水泥砂浆 ⑥不需要的点位能抽空就抽空 ⑦ 全屋水电走完拍照留底，保留详细尺寸，标注未走活线的路径(入户卧室，客厅灯、厨房阳台灯、南次卧阳台灯) ⑧ 验收（约伟星打压，验证电路各项回路和安装）⑨未使用完的完整耗材可以退，其它多余耗材卖二手 | ①涉及到燃气管路附近的用电要慎重，跟洗碗机商家确认洗碗机为前置散热，跟燃气公司确认可以沿墙角走燃气管路 ②其它工地上看到的不规范工艺一定要提前跟工人说，不说他们就会默认怎么方便怎么来（比如这次的线盒用发泡固定）③上料一定要仔细核对，不论大小件全部数好，少了让卖家及时补齐 ④抽出来的废弃电线自己收好，可以卖钱，不然就被工人带走了⑤打眼的活能干的都让师傅一起干了，可以省一些钱
瓦工 | 水泥砂浆红砖包管和防水 | 2021/01/17，08：00-17：00 2021/01/18，08：00-17：00
| 闭水试验 | 2021/01/21，08：30-10：00（蓄水） 2021/01/23，11：00-13：30（放水）
| 贴厨卫瓷砖 | 2021/01/26，10：20-11：00（上料） 2021/01/27-2021/02/01，07：30-17：00
| 地面找平 | 2021/02/03-2021/02/04，07：30-17：00

## 产权费用明细
事项 | 流程 | 费用 | 备注
不产权申请表 | 售楼处二楼财务处领取 | 0 | 无需填写，找贷款银行代办时再处理
产权测绘图纸 | 五一路317号万水千山测绘公司 | 100 | 存在乱收费问题，留存收据待查证
契税 | 纳米大厦房管局 | 33292.05 | 首套1.5%
个人户口页 | Fesco借出 | 0 | 押金500（已退还）
房本工本费 | 12月25号农行春柳支行提交材料和工本费；2月4号农行周水子支行提交取房本申请；2月9号农行周水子支行取房本 | 80
合计 |  | 33472.05