## 硬装费用明细
项目名称 | 项目描述 | 商家 | 收费说明 | 单价 | 数量 | 总价计算 | 收费方式 | 实付 | 问题
封窗 | 餐厅北阳台封窗，南次卧阳台封窗 | 唯众 | 断桥铝，73型材(本地永顺岐山)，双层玻璃，单层玻璃厚5mm，四分格形态，内嵌海绵棒，北阳台全钢化，南阳台非钢化，明合页带定位器，无内导，外阳台台面内倾斜渗水各加一块钢板防渗漏，五金304不锈钢 | 窗380/㎡，钢化+50/㎡，窗扇+300/扇，钢板+100/块 | 南北阳台共7.52㎡ | 380*7.52+3.6*50+300*2+100*2 = 3837.6 | 预付款650【已支付】+尾款3180【已支付】 | 3830 | 工人作业速度非常快，没有时间仔细确认①断桥铝材质的厚度是否满足1.4mm ②实际测量发现窗扇厚度73mm，窗框厚度64mm，经过邻居和商家反复确认，觉得可能存在欺诈，已录音备用
砸墙 | 入户北次卧隔断墙+客厅回字形隔断墙+餐厅北阳台窗正下方墙垛+南次卧窗正下方墙垛+主卧飘窗+门洞抬高10厘米全屋拉平（门洞包括两个卫生间+厨房门+四个卧室门） | 品诺装饰[1] | 砸墙+清渣（不涉及瓦工，因此不包含抹灰） | 1000 | —— | 1000 | 预付款400【已支付】+尾款600【已支付】 | 1000 | ① 门洞上扩会破坏本身的门梁，全部上扩后还需要根据要求重新建梁，所以取消该项目
电路改造 | 电表箱到入户段换线，6方换成10方 | 国家电网

## 主材工具费用明细
商品 | 品牌型号 | 渠道 | 价格 | 数量 | 总价 | 实付 | 问题
耳罩 | 3MX5A | 京东 | 278 | 2 | 556 | 423
口罩 | 3M1201 | 京东 | 64 | 2 | 128 | 101
胶带 |  | 楼下文具店 | 5 | 2 | 10 | 10
合计 | [5 empty] | 534

## 电器家具明细
商品 | 空间位置 | 类型 | 品牌型号 | 缩略图 | 尺寸（宽，深，高），mm | 渠道 | 报价 | 数量 | 总价 | 链接 | 选购说明 | 问题
电热水器 | 卫生间 | 电器 | 海尔（Haier）60升电热水器3000W变频速热6倍增容一级能效智能手机APP控制遥控预约EC6003-JT1(U1)京品家电【3000W变频】智能抑菌 6倍增容 |  | 810，440，490 | 京东，海尔京东自营旗舰店 | 1499 | 2 | 2998 | https://item.jd.com/100003859066.html
洗衣机 | 长卫生间 | 电器 | 海尔（Haier）滚筒洗衣机全自动 高温除菌 微蒸汽除螨防皱10KG洗烘一体变频EG100HB129S【微蒸汽空气洗蒸衣塑型】 |  | 595，650，850 | 京东，海尔京东自营旗舰店 | 2999 | 1 | 2999 | https://item.jd.com/100012295086.html#crumb-wrap
冰箱 | 餐厅 | 电器 | 松下（Panasonic）303升三门冰箱 一级能效 小京鱼智能 银离子抗菌 自动制冰宽幅变温NR-JS30AX1-W 白色 |  | 600，650，1900 | 京东，松下冰箱京东自营旗舰店 | 4390 | 1 | 4390 | https://item.jd.com/100007742413.html#none
抽油烟机+灶台 | 厨房 | 电器 | 美的（Midea）J58+Q70-T 油烟机 侧吸抽油烟机 烟灶套装 WiFi智控 家用吸油烟机 燃气灶 （天然气）【20㎡挥手烟机5.0KW六爪灶-天】 |  | 【抽油烟机】-【机体尺寸】898，404，636（429+207）【安装尺寸】宽915 【灶台】-【面板尺寸】760，445，145 【开孔尺寸】645，340，R20 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 2399 | 1 | 2399 | https://item.jd.com/100013700218.html#crumb-wrap
蒸烤一体机 | 厨房 | 电器 | 美的（Midea）伯爵 蒸汽烤箱 嵌入式电蒸箱电烤箱 家用大容量蒸烤一体机TQN34FBJ-SA |  | 【外形尺寸】595，525，454【开孔尺寸】560，550，450 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 3499 | 1 | 3499 | https://item.jd.com/4315566.html#crumb-wrap | 需要有通风孔和底座通风孔
洗碗机 | 厨房 | 电器 | 美的（Midea）8套 嵌入式 家用洗碗机 WIFI智控 银离子抑菌 20min超快洗 台式刷碗机D18【8套台嵌两用】20min超快洗 |  | 550，500，590 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 2999 | 1 | 2999 | https://item.jd.com/100012006210.html#crumb-wrap
电视 | 客厅 | 电器 | 小米电视4A 60英寸 L60M5-4A 4K超高清 HDR 内置小爱 2GB+8GB 教育电视 人工智能语音网络液晶平板电视 |  |  | 京东，小米京东自营旗舰店 | 2399 | 1 | 2399 | https://item.jd.com/100012354238.html
电视 | 主卧室 | 电器 | 小米电视Redmi A55 55英寸4KHDR超高清人工智能网络液晶教育平板电视红米 L55R6-A |  | 【含边框，不含底座】1237.8，63.9，715.3 | 京东，小米京东自营旗舰店 | 1988 | 1 | 1988 | https://item.jd.com/100008697687.html#crumb-wrap
立式空调 | 客厅 | 电器 | 美的（Midea）新一级 智行 智能变频冷暖 3匹客厅圆柱空调立式柜机 KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(1) 【新一级爆款】第四代智清洁 |  | 【室内机】405，405，1775【室外机】940，342，673 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 5799 | 1 | 5799 | https://item.jd.com/100007626997.html#none
壁挂空调1 | 主卧室 | 电器 | 美的（Midea）新一级 i青春II 智能控制 变频冷暖 大 1匹壁挂式空调挂机KFR-26GW/N8XHB1【新一级爆款】第四代智清洁 |  | 【室内机】880，195，295 【室外机】857，328，555 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 2199 | 1 | 2199 | https://item.jd.com/100013853386.html#crumb-wrap
玻璃隔断门1 | 长卫生间 | [7 empty] | 0
玻璃隔断门2 | 方卫生间 | [7 empty] | 0
储物柜（电热水器下方） | 方卫生间 | [7 empty] | 0
多层置物架（镜柜左侧） | 长卫生间 | [7 empty] | 0
镜柜 | 长卫生间 | [7 empty] | 0
垃圾桶 | 卫生间 | [6 empty] | 2 | 0
淋浴花洒 | 卫生间 | [6 empty] | 2 | 0
马桶 | 卫生间 | [6 empty] | 2 | 0
马桶扶手 | 卫生间 | [6 empty] | 2 | 0
电热毛巾架 | 卫生间 | [6 empty] | 2 | 0
洗漱台盆 | 长卫生间 | [7 empty] | 0
浴霸 | 卫生间 | [6 empty] | 2 | 0
洗漱台一体（台盆，柜体，柜镜） | 方卫生间 | [7 empty] | 0
洗衣机洗漱台台面 | 长卫生间 | [7 empty] | 0
折叠桌 | 餐厅 | [7 empty] | 0
餐椅 | 餐厅 | [7 empty] | 0
水槽 | 厨房 | [7 empty] | 0
多人沙发 | 客厅 | [7 empty] | 0
单人沙发 | 客厅 | [6 empty] | 2 | 0
茶几 | 客厅 | [7 empty] | 0
电动晾衣架 | 客厅 | [7 empty] | 0
边几1 | 客厅 | [7 empty] | 0
边几2 | 客厅 | [7 empty] | 0
落地灯 | 客厅 | [7 empty] | 0
壁挂灯 | 客厅 | [7 empty] | 0
合计 | [8 empty] | 31669

## 商家详细信息
商家名称 | 全称 | 详细信息
品诺装饰 | 大连品诺装饰装修工程有限公司 | https://gongshang.mingluji.com/liaoning/name/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%93%81%E8%AF%BA%E8%A3%85%E9%A5%B0%E8%A3%85%E4%BF%AE%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8
https://aiqicha.baidu.com/company_detail_91131019584325?rq=ef&pd=ee&from=ps

## 饮食交通开支
日期 | 公交卡充值 | 地铁 | 打车 | 饮食 | 其它 | 合计 | 备注
2020-11-22 | 100 | 0 | 37 | 11.5 | 0 | 148.5
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 没有出门
2020-11-24 | 0 | 14 | 38 | 55 | 0 | 107
2020-11-25 | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 89
2020-11-26 | 0 | 0 | 54.4 | 59 | 0 | 113.4
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 其它项为B站充值，以为自己能给迷瞪看报价买的礼物
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-29 | 0 | 12 | 16 | 47 | 0 | 75
2020-11-30 | 0 | 0 | 31.28 | 59 | 0 | 90.28
2020-12-01 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 61.6
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 58.5
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-04 | 0 | 0 | 41 | 64.2 | 0 | 105.2 | 炒方便面
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 66.1
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19
2020-12-08 | 0 | 0 | 61 | 57 | 0 | 118
2020-12-09 | 0 | 0 | 49.2 | 43 | 0 | 92.2
合计 | 100 | 26 | 453.48 | 564.3 | 6 | 1149.78

## 进度记录
项目名称 | 子项目 | 开始时间 | 工期, h | 实施说明 | 后续跟进 | 注意事项
封窗 | 量尺 | 2020-12-02 | 1~2 |  | 卸旧门窗，砸墙
封窗 | 卸旧门窗 | 2020/12/7，14：00 | 0.33 | 收废品负责卸载和回收，收入+180元 |  | ① 冬季使用废旧塑料布短时间临时封补窗口保护地暖
砸墙 | 砸墙 | 2020/12/8，14：00-17：00；2020/12/9，08:00-10：30 | 5.5 | 包含砸墙、清渣和抹灰(单独砸墙无瓦工)；出售拆卸下来的钢筋，收入+30元 | 抹灰，铲遗留下来的外墙保温棉 | ① 不要破坏公共走廊地砖、入户门、地暖、管道、承重墙；② 冬季使用废旧塑料布短时间临时封补窗口保护地暖；③拆卸下来的钢筋可以卖，2块钱/公斤；④外墙变内墙后应该要求同时铲掉原外墙保温层
封窗 | 安装 | 2020/12/9，10：30-11：30；2020/12/9，14：30-16：00 | 2.5 | 上午先装窗框和挡水板，发泡剂填充，打胶固定；下午等发泡和胶干了之后装玻璃，胶封 | 24小时之后可以看看开关窗看是否牢固，有无安装问题 | ①装好后不要立即清扫，以免扬灰影响胶封；②装好后应等待24小时再去检查已免蹭到未干的胶

## 产权费用明细
事项 | 流程 | 费用 | 备注
不产权申请表 | 售楼处二楼财务处领取 | 0 | 无需填写，找贷款银行代办时再处理
产权测绘图纸 | 五一路317号万水千山测绘公司 | 100 | 存在乱收费问题，留存收据待查证
合计 |  | 100