## 硬装费用明细
项目名称 | 项目描述 | 商家 | 收费说明 | 单价 | 数量 | 总价计算 | 收费方式 | 实付 | 问题
封窗 | 餐厅北阳台封窗，南次卧阳台封窗 | 唯众 | 断桥铝，73型材(营口永顺断桥铝)，双层玻璃，单层玻璃厚5mm，四分格形态，内嵌海绵棒，北阳台全钢化，南阳台非钢化，明合页带定位器，无内导，外阳台台面内倾斜渗水各加一块钢板防渗漏，五金304不锈钢 | 窗380/㎡，钢化+50/㎡，窗扇+300/扇，钢板+100/块 | 南北阳台共7.52㎡ | 380*7.52+3.6*50+300*2+100*2 = 3837.6 | 预付款650【已支付】+尾款3180【已支付】 | 3830 | 工人作业速度非常快，没有时间仔细确认①断桥铝材质的厚度是否满足1.4mm ②实际测量发现窗扇厚度73mm，窗框厚度64mm，经过邻居和商家反复确认，觉得可能存在欺诈，已录音备用
砸墙 | 入户北次卧隔断墙+客厅回字形隔断墙+餐厅北阳台窗正下方墙垛+南次卧窗正下方墙垛+主卧飘窗+门洞抬高10厘米全屋拉平（门洞包括两个卫生间+厨房门+四个卧室门） | 品诺装饰[1] | 砸墙+清渣（不涉及瓦工，因此不包含抹灰） | 1000 | —— | 1000 | 预付款400【已支付】+尾款600【已支付】 | 1000 | ① 门洞上扩会破坏本身的门梁，全部上扩后还需要根据要求重新建梁，所以取消该项目
铲保温墙 | 北阳台封窗后变为内阳台，需要铲掉保温层扩大一点空间 | 无 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ① 这一步应该包含在砸墙中，当时忘记了。为了节约成本，就自己铲
电路改造
合计 | [7 empty] | 4830

## 主材辅材工具费用明细
商品 | 品牌型号 | 渠道 | 价格 | 数量 | 总价 | 实付 | 问题
耳罩 | 3MX5A | 京东 | 278 | 2 | 556 | 423
口罩 | 3M1201 | 京东 | 64 | 2 | 128 | 101
胶带 |  | 楼下文具店 | 5 | 2 | 10 | 10
工业吸尘器 | 杰诺JS-308S | 京东 | 318 | 1 | 318 | 412
灭火器 | 浙星干粉灭火器4公斤 手提式 | 京东 | 53.9 | 1 | 53.9
装修保护膜 | 彩弘2.4m*15m 两卷 | 京东 | 39.9 | 1 | 39.9
冲击钻电锤电镐两用 | 德国沃克莱夫混凝土工业级电钻套装 | 京东 | 188 | 1 | 188 | 188
插排 | 公牛，3m | 小区便利店 | 35 | 1 | 35 | 35
梯子 | 格美居GEMJU家用折叠人字梯铝合金加厚 | 京东 | 258 | 1 | 258 | 129
临时马桶 |  | 京东 | 22 | 1 | 22 | 22
住宅电器设计规范 |  | 京东 | 11.2 | 1 | 11.2 | 11.2
墨斗+墨汁*2 | 田岛 | 京东 | 89 | 1 | 89 | 89
口罩防尘罩10片 | 3M | 京东 | 30 | 1 | 30 | 30
激光水平仪 | 石井 | 京东 | 287.5 | 1 | 287.5 | 287.5
合计 | [5 empty] | 1737.7

## 电器家具明细
商品 | 空间位置 | 类型 | 品牌型号 | 缩略图 | 尺寸（宽，深，高），mm | 渠道 | 报价 | 数量 | 总价 | 链接 | 选购说明 | 实付 | 售后 | 安装费用
电热水器 | 卫生间 | 电器 | 海尔（Haier）60升电热水器3000W变频速热6倍增容一级能效智能手机APP控制遥控预约EC6003-JT1(U1)京品家电【3000W变频】智能抑菌 6倍增容 |  | 810，440，490 | 京东，海尔京东自营旗舰店 | 1499 | 2 | 2998 | https://item.jd.com/100003859066.html | 【双十二】-100*2
洗衣机 | 长卫生间 | 电器 | 海尔（Haier）滚筒洗衣机全自动 高温除菌 微蒸汽除螨防皱10KG洗烘一体变频EG100HB129S【微蒸汽空气洗蒸衣塑型】 |  | 595，650，850 | 京东，海尔京东自营旗舰店 | 2999 | 1 | 2999 | https://item.jd.com/100012295086.html#crumb-wrap | 【双十二】-100
冰箱 | 餐厅 | 电器 | 松下（Panasonic）303升三门冰箱 一级能效 小京鱼智能 银离子抗菌 自动制冰宽幅变温NR-JS30AX1-W 白色 |  | 600，650，1900 | 京东，松下冰箱京东自营旗舰店 | 4390 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100007742413.html#none | 【双十二】-600，3790可以拿下；赠品回血：- | 0 | 送三年延保
冰箱 | 餐厅 | 电器 | 海尔BCD-335WLHFD78 |  | 640，674，1775 | 京东，海尔大洋专卖店 | 3999 | 1 |  |  | 【双十二】-700 | 3299 | 整机一年，主件三年，晒单送十年电机延保卡
抽油烟机+灶台 | 厨房 | 电器 | 美的（Midea）J58+Q70-T 油烟机 侧吸抽油烟机 烟灶套装 WiFi智控 家用吸油烟机 燃气灶 （天然气）【20㎡挥手烟机5.0KW六爪灶-天】 |  | 【抽油烟机】-【机体尺寸】898，404，636（429+207）【安装尺寸】宽915 【灶台】-【面板尺寸】760，445，145 【开孔尺寸】645，340，R20 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 2399 | 1 | 2399 | https://item.jd.com/100013700218.html#crumb-wrap | 【双十二】-100
抽油烟机+灶台 | 厨房 | 电器 | 方太JQD6T+HT8BE.S(天然气)油烟机燃气灶20大风量一键启动巨焰大火力新灶 |  |  | 京东 | 3599 | 1 | 3599 |  |  | 3599 | 保修5年 | 免费，辅材按实际情况收费
蒸烤一体机 | 厨房 | 电器 | 美的（Midea）伯爵 蒸汽烤箱 嵌入式电蒸箱电烤箱 家用大容量蒸烤一体机TQN34FBJ-SA |  | 【外形尺寸】595，525，454【开孔尺寸】560，550，450 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 3499 | 0 | 0 | https://item.jd.com/4315566.html#crumb-wrap | 需要有通风孔和底座通风孔； 【双十二】-500
洗碗机 | 厨房 | 电器 | 美的（Midea）8套 嵌入式 家用洗碗机 WIFI智控 银离子抑菌 20min超快洗 台式刷碗机D18【8套台嵌两用】20min超快洗 |  | 550，500，590 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 2999 | 1 | 2999 | https://item.jd.com/100012006210.html#crumb-wrap | 【双十二】-500
洗碗机 | 厨房 | 电器 | 美的RX10Pro |  | 600，581，775 | 淘宝，美的合易美专卖店 | 3699 | 1 | 3699 |  | 【双十二】 | 2729 | 整机保修一年，主要零部件（控制面板、电机、电控板、水泵）保修三年 | 0
电视 | 客厅 | 电器 | 小米电视4A 60英寸 L60M5-4A 4K超高清 HDR 内置小爱 2GB+8GB 教育电视 人工智能语音网络液晶平板电视 |  |  | 京东，小米京东自营旗舰店 | 2399 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100012354238.html | 【双十二】-200
电视 | 主卧室 | 电器 | 小米电视Redmi A55 55英寸4KHDR超高清人工智能网络液晶教育平板电视红米 L55R6-A |  | 【含边框，不含底座】1237.8，63.9，715.3 | 京东，小米京东自营旗舰店 | 1988 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100008697687.html#crumb-wrap | 【双十二】-0
立式空调 | 客厅 | 电器 | 美的（Midea）新一级 智行 智能变频冷暖 3匹客厅圆柱空调立式柜机 KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(1) 【新一级爆款】第四代智清洁 |  | 【室内机】405，405，1775【室外机】940，342，673 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 5799 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100007626997.html#none | 【双十二】-0
壁挂空调1 | 主卧室 | 电器 | 美的（Midea）新一级 i青春II 智能控制 变频冷暖 大 1匹壁挂式空调挂机KFR-26GW/N8XHB1【新一级爆款】第四代智清洁 |  | 【室内机】880，195，295 【室外机】857，328，555 | 京东，美的京东自营官方旗舰店 | 2199 | 0 | 0 | https://item.jd.com/100013853386.html#crumb-wrap | 【双十二】-100
玻璃隔断门1 | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
玻璃隔断门2 | 方卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
储物柜（电热水器下方） | 方卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
多层置物架（镜柜左侧） | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
镜柜 | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
垃圾桶 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
淋浴花洒 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
马桶 | 卫生间 | 卫浴 |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
马桶扶手 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
电热毛巾架 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
洗漱台盆 | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
风暖浴霸 | 卫生间 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
洗漱台一体（台盆，柜体，柜镜） | 方卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
洗衣机洗漱台台面 | 长卫生间 |  |  |  |  | 总价: 0
折叠桌 | 餐厅 |  |  |  |  | 总价: 0
餐椅 | 餐厅 |  |  |  |  | 总价: 0
水槽 | 厨房 |  |  |  |  | 总价: 0
多人沙发 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
单人沙发 | 客厅 |  |  |  |  | 数量: 2; 总价: 0
茶几 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
电动晾衣架 | 客厅 | 电器 |  |  |  | 总价: 0
边几1 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
边几2 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
落地灯 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
壁挂灯 | 客厅 |  |  |  |  | 总价: 0
小厨宝 | 厨房 |  |  |  |  | 数量: 1; 总价: 0
前置过滤器 | 厨房 | 厨房用品 |  |  |  | 数量: 1; 总价: 0
合计 | [5 empty] | 总价: 18693; 实付: 9627

## 商家详细信息
商家名称 | 全称 | 详细信息
品诺装饰 | 大连品诺装饰装修工程有限公司 | https://gongshang.mingluji.com/liaoning/name/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%93%81%E8%AF%BA%E8%A3%85%E9%A5%B0%E8%A3%85%E4%BF%AE%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8
https://aiqicha.baidu.com/company_detail_91131019584325?rq=ef&pd=ee&from=ps

## 饮食交通开支
日期 | 公交卡充值 | 地铁 | 打车 | 饮食 | 其它 | 合计 | 备注
2020-11-22 | 100 | 0 | 37 | 11.5 | 0 | 148.5
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 没有出门
2020-11-24 | 0 | 14 | 38 | 55 | 0 | 107
2020-11-25 | 0 | 0 | 45 | 44 | 0 | 89
2020-11-26 | 0 | 0 | 54.4 | 59 | 0 | 113.4
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 其它项为B站充值，以为自己能给迷瞪看报价买的礼物
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-29 | 0 | 12 | 16 | 47 | 0 | 75
2020-11-30 | 0 | 0 | 31.28 | 59 | 0 | 90.28
2020-12-01 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 61.6
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 58.5
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-04 | 0 | 0 | 41 | 64.2 | 0 | 105.2 | 炒方便面
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 66.1
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19
2020-12-08 | 0 | 0 | 61 | 57 | 0 | 118
2020-12-09 | 0 | 0 | 49.2 | 43 | 0 | 92.2
2020-12-10 | 20 | 0 | 17.8 | 110.5 | 0 | 148.3
2020-12-11 | 0 | 0 | 84.65 | 52.5 | 0 | 137.15
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-13 | 0 | 0 | 18.5 | 77.8 | 0 | 96.3 | 去宜家
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-12-15 | 0 | 0 | 63.2 | 204 | 0 | 267.2 | 请田孟吃饭
2020-12-16 | 0 | 0 | 60.4 | 43 | 0 | 103.4
2020-12-17 | 0 | 0 | 20.3 | 46.9 | 24 | 91.2 | 买了两瓶眼药水舒缓
合计 | 120 | 26 | 555.93 | 727.3 | 30 | 1993.33

## 进度记录
项目名称 | 子项目 | 开始时间 | 工期, h | 实施说明 | 后续跟进 | 注意事项
封窗 | 量尺 | 2020-12-02 | 1~2 |  | 卸旧门窗，砸墙
封窗 | 卸旧门窗 | 2020/12/7，14：00 | 0.33 | 收废品负责卸载和回收，收入+180元 |  | ① 冬季使用废旧塑料布短时间临时封补窗口保护地暖
砸墙 | 砸墙 | 2020/12/8，14：00-17：00；2020/12/9，08:00-10：30 | 5.5 | 包含砸墙、清渣和抹灰(单独砸墙无瓦工)；出售拆卸下来的钢筋，收入+30元 | 抹灰，铲遗留下来的外墙保温棉 | ① 不要破坏公共走廊地砖、入户门、地暖、管道、承重墙；② 冬季使用废旧塑料布短时间临时封补窗口保护地暖；③拆卸下来的钢筋可以卖，2块钱/公斤；④外墙变内墙后应该要求同时铲掉原外墙保温层
封窗 | 安装 | 2020/12/9，10：30-11：30；2020/12/9，14：30-16：00 | 2.5 | 上午先装窗框和挡水板，发泡剂填充，打胶固定；下午等发泡和胶干了之后装玻璃，胶封 | 24小时之后可以看看开关窗看是否牢固，有无安装问题 | ①装好后不要立即清扫，以免扬灰影响胶封；②装好后应等待24小时再去检查已免蹭到未干的胶
砸墙 | 铲保温层 | 2020/12/11，10：30-12：30；2020/12/11，14：30-17：30；2020/12/15，10：30-12：30；2020/12/15，14：30-17：00 | 9.5 | 保温层包括保温岩棉、挂网、水泥砂浆，使用锤子、剪刀、电锤、电镐进行铲除、以及清渣 | 窗户附近铲除后需再次挂网抹水泥砂浆以及后续操作；铲除后发现新封的窗钉大部分穿保温层固定，咨询卖窗商家答复没有安全隐患，但是会沿保温层渗水，后续需要使用防水专用水泥砂浆对全屋类似情况的窗户都进行封堵和加固，再辅以防水层提高防水性能 | ①应该包含在砸墙环节②最好用角磨机、撬棍等工具效率更高③做好防护，包括降噪耳罩、防尘口罩、眼罩、面罩等，保温岩棉的碎屑容易进入呼吸道、沾皮肤后发痒
封窗 | 保护 | 2020/12/16，14：30-17：00 | 2.5 | 使用保护膜保护目前室内所有北面的窗户，留南向窗通风 | 南向窗必要时实施保护；如果两层防护不够，考虑更换无纺布 | ①购买的静电吸附防护膜单层覆盖防护飞溅的水泥强度不够，需多层覆盖或者最好换无纺布防护
水电 | 拆开发商提供的电线盒看具体走线和是否能重用 | 2020/12/17，10：30-12：00；2020/12/17，14：30-17：30； |  | 拆掉插座、开关、报警器、强弱电箱、网口、TV口、白炽灯线盒，查看每个节点的进出火、零、地线的情况并录像，配合物业提供的室内走电参考图，还原目前电路路线 | 开发商的线路不可用，出全屋重新走线图和具体施工 | ①注意用电安全，一定要断开强电箱总开关再进行操作

## 产权费用明细
事项 | 流程 | 费用 | 备注
不产权申请表 | 售楼处二楼财务处领取 | 0 | 无需填写，找贷款银行代办时再处理
产权测绘图纸 | 五一路317号万水千山测绘公司 | 100 | 存在乱收费问题，留存收据待查证
合计 |  | 100